## 漾濞县贯彻落实中央生态环境保护督察整改报告整改措施清单
附件1 漾濞县贯彻落实中央生态环境保护督察整改报告反馈16个问题整改情况表（11月）
序号 | 问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 督办领导 | 整改进展情况 | 是否完成整改 | 自查自验情况 | 州级验收情况 | 备注
1 | 贯彻落实习近平总书记重要指示精神的自觉性和主动性不够 | 全县上下对在云南建设生态文明建设排头兵中走在前列，走出一条以绿色为底色的高质量发展之路的意识更加自觉，“生态优先、绿色发展”和“共抓大保护、不搞大开发”的理念更加牢固，把加强生态环境保护摆在突出位置，坚持最严格保护与高质量发展两端发力，积极探索保护和发展协同共进新路。 | 党委、政府将生态文明建设和生态环境保护工作纳入重要议事日程，县委常委会、县人民政府常务会每半年至少研究部署生态文明建设和生态环境保护工作1次，以实际行动践行习近平生态文明思想，切实增强贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的自觉性和主动性，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。 | 2022年年底 | 县委办公室、县人民政府办公室 | 县纪委监委、县委组织部 | 张世伟、李庚昌； | 漾濞县委、县人民政府高度重视生态文明建设和生态环境保护工作，定期研究部署部署，以实际行动践行习近平生态文明思想。1至10月县委常委会传达学习安排部署生态环境保护相关政策文件精神8次，审议生态环境保护相关议题4个，听取生态环境保护工作情况报告2次；县人民政府常务会专题研究生态环境保护工作4次。切实增强贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的自觉性和主动性，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。 | 完成整改
|  |  | 按州委要求2021年底前，县委常委会、县人民政府党组召开1次专题民主生活会，认真对照习近平生态文明思想，把自己摆进去、把工作摆进去、把职责摆进去，检查反思在立场、品质、能力、意志方面存在的问题，从政治站位、思想认识、责任落实、工作能力、工作作风、工作成效等方面，查找差距、剖析根源、明确方向，切实增强责任意识，忠诚践行“两个维护”。 |  |  |  |  | 县委常委会、县人民政府党组已召开1次专题民主生活会，认真对照习近平生态文明思想，把自己摆进去、把工作摆进去、把职责摆进去，检查反思在立场、品质、能力、意志方面存在的问题，从政治站位、思想认识、责任落实、工作能力、工作作风、工作成效等方面，查找差距、剖析根源、明确方向，切实增强责任意识，忠诚践行“两个维护”
|  |  | 把绿水青山就是金山银山的理念贯彻经济社会发展全过程各领域，毫不动摇坚持以保护生态环境为前提的绿色发展。以减污降碳协同治理、打造世界一流绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”为抓手，全力创建“核桃产业振兴示范县”“森林大理建设示范县”，持续推动产业结构和布局优化，深入推进能源资源节约集约利用，构建绿色产业体系，推动漾濞经济社会发展全面绿色转型。 |  |  |  |  | 2021年6月，漾濞县第十三次党代会明确了漾濞要“坚持‘生态立县、产业富县、旅游活县、人才兴县、科技强县、和谐安县’的方针，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略，夯实全面建成小康社会的基础，主动融入大理‘两城一区’建设，积极推动“大漾”协同发展，全力构建“一核两极多点”县域发展新格局，培育核桃、文旅两大产业，走一条绿色主导、高质量可持续发展之路，真正把漾濞打造成名副其实的苍洱后花园”的发展目标
|  |  | 把推进生态环境问题整改落实作为检验“两个维护”的重要标尺，对督察交办的14件群众投诉举报问题，严格按照整改方案，强力推进整改，确保问题全部整改到位，严防问题反弹，确保群众满意。各牵头单位负责抓好群众投诉举报问题整改，分管副县长对14件投诉件进行盯办，确保督促落实到位。 |  |  |  |  | 漾濞县委、县政府把推进生态环境问题整改落实作为检验“两个维护”的重要标尺，对督察交办的14件群众投诉举报问题，严格按照整改方案，强力推进整改，确保问题全部整改到位，严防问题反弹，确保群众满意。14件投诉件已全部完成整改，并于2022年1月25日通过州级验收。
2 | 部分“两高”行业产能控制不力，全省粗钢产能超出控制目标 | 严控“两高”项目盲目发展，推进行业节能低碳改造，淘汰落后产能，能耗和排放达到国家强制标准。 | 印发《漾濞县2021年节能工作要点》，将2021年能耗双控目标任务分解到企业，压紧压实能耗双控目标责任。建立能耗双控目标完成晴雨表和通报制度，定期通报各企业能耗双控目标完成情况，督促提醒各企业采取有效措施，确保完成年度目标任务。 | 2023年年底 | 县发展改革局 | 县工业信息商务科技局、州生态环境局漾濞分局、县统计局、县投资促进局、县水务局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县市场监管局、县机关事务管理中心、县财政局、县自然资源局、县应急局 | 常树标 | 严格落实能耗双控工作，压紧压实责任，2021年能耗指标超额完成，万元地区生产总值能耗下降率达10.8%，超州下达指标5.3个百分点，为全州能耗强度下降作出一定贡献。 | 阶段性完成整改
|  |  | 2021年11月底前，对辖区内存量、在建、拟建“两高”项目进行全面逐一梳理排查，对违法违规用能和项目审批手续不全的企业坚决制止，并建立动态清单管理机制。 |  |  |  |  | 扎实开展对全县“两高”项目进行全面逐一梳理排查，对违法违规用能和项目审批手续不全的企业坚决制止，完善工作机制，无违规进行节能审查审批情况。
|  |  | 按照国家和省、州工信系统的统一部署，对全县工业企业开展节能诊断，挖掘企业节能潜力，推动规模以上工业增加值能耗、万元工业增加值用水量持续下降，推进工业绿色化改造，提高能源资源利用效率。 |  |  |  |  | 按照《大理白族自治州发展和改革委 大理白族自治州工业和信息化局关于对未落实节能审查制度的工业固定资产投资项目开展专项能源审计的通知 》（大发改资环[2021]2281号）的要求，12户综合能耗较高的骨料企业按照相关程序依法依规整改并完成《企业专项能源审计报告》。全县23户规上工业企业中19户为核桃加工企业，属于轻工业范畴，能耗较低。
|  |  | 对能耗和排放达不到国家强制标准的项目，依法责令限期整改。对逾期不整改或整改未达到要求、情节严重的，依法责令停业整改。 |  |  |  |  | 经排查，目前全县不存在能耗和排放达不到国家强制标准的项目。
|  |  | 对全县钢铁行业开展重点高耗能、阶梯电价、重点用能产品设备能耗提升专项节能监察，对2020年节能监察中发现的能耗超限额企业和其他违反节能法律法规的企业进行“回头看”，推动企业（单位）依法用能、节约用能和科学用能迈上新台阶。 |  |  |  |  | 大理大钢钢铁有限公司年产45万吨合金钢产能置换项目已于2020年6月10日通过项目节能审查（云发改资环〔2020〕598号）
|  |  | 积极推进钢铁、有色、化工、建材等行业节能低碳改造，推进变压器能效提升，组织实施一批节能低碳改造示范项目，加强工业企业节水能力提升建设。积极开展各年度节能和环保执法，确保法律法规政策落实落地。 |  |  |  |  | 按照《大理白族自治州工业和信息化局关于规范做好淘汰落后低效设备验收工作的通知》的要求，督促责任企业按照计划实施淘汰低效设备（电机）工作，工作正在有序推进。 同时加强了钢铁、化工、有色金属行业大钢、华烁、跃进化工等企业的环境执法监管，并结合“6.5”宣传等工作入企业进行相关法律法规的宣传工作。
2 | 部分“两高”行业产能控制不力，全省粗钢产能超出控制目标 | 2021年底前，完成州下达漾濞县2021年粗钢产量考核目标；2023年底前，完成钢铁行业的转型升级，全行业限制类钢铁装备全面退出。 | 严格执行禁止新增产能的规定。严禁以任何名义任何方式新增钢铁冶炼产能和已化解过剩产能复产，对钢铁产能违规行为保持“零容忍”高压态势，发现一起，查处一起。 |  |  | 县发展改革局；配合单位：县工业信息商务科技局、县自然资源局、州生态环境局漾濞分局、县应急局、县统计局； |  | 2021年全县无钢铁产能违规行为。 | 阶段性完成整改
|  |  | 严格钢铁冶炼项目备案管理。钢铁冶炼项目备案前，必须确保项目已严格按照《钢铁行业产能置换实施办法》要求进行产能置换，完成项目产能置换方案的公示、公告，并提供有关证明材料。 |  |  |  |  | 严格落实钢铁冶炼项目备案管理，除大理大钢公司外无新增钢铁冶炼项目备案。
|  |  | 加强钢铁产能置换项目监督管理。对已按要求完成备案的钢铁冶炼项目，及时跟踪项目建设进展情况，确保项目符合安全、环保、能耗、质量、用地、产业政策和产能置换等有关规定要求，其中已投产项目对应置换的产能必须全部拆除到位。 |  |  |  |  | 加强对钢铁产能置换项目监督管理，积极支持大理大钢公司实施合金钢产能置换项目。
|  |  | 做好2021年粗钢产量压减工作。按照国家和省州的部署要求，坚决完成州下达漾濞县的2021年粗钢产量考核目标。 |  |  |  |  | 完成州下达漾濞县的2021年粗钢产量考核目标，2021年大钢进行技改未生产，全县无粗钢产量。
|  |  | 推动钢铁行业高质量发展。以高质量发展为目标，全面提升钢铁行业装备水平，推动钢铁行业绿色转型升级。 |  |  |  |  | 积极引导督促和支持大钢公司淘汰落后产能，实施技改，提升绿色发展水平。
3 | 云南省长江、珠江流域优良水体比例目标设置标准不严 | 在“十三五”基础上巩固深化，按照水质“只能更好、不能变坏”的原则，到2023年底，西洱河(涉及漾濞部分)入河污染物得到有效削减，国控地表水监测断面水质稳中向好。 | 深入打好污染防治攻坚战，持续改善全县水生态环境质量。坚持问题导向、目标导向和结果导向，坚持方向不变、力度不减，以黑惠江（漾濞段）及支流为“保好水”重点，加强沿河空间管控，优化产业布局，完善沿河近岸村镇截污治污体系，开展入河排污口排查整治，加强水环境风险防范，确保优良水体比例提升。开展西洱河四级坝国控断面整治工作，实施《大理州西洱河四级坝国考断面水质达标工作方案》和《漾濞县西洱河（漾濞段）水质达标综合整治方案》，逐一补齐短板，最大限度削减污染负荷，高效有序推进西洱河四级坝水质达标工作。同时，全面压实乡镇党委、政府及相关部门生态环境保护责任，以河（湖）长制为抓手，加大水资源保护、水环境治理、水生态修复工作力度，促进流域水质持续改善。 | 2023年年底 | 州生态环境局漾濞分局 | 县发展改革局、县水务局、县工业信息商务科技局、县住房城乡建设局、县农业农村局、县林草局、各乡镇人民政府 | 常树标 | 持续深入打好污染防治攻坚战，认真按照《大理州西洱河四级坝国考断面水质达标工作方案》和《漾濞县西洱河（漾濞段）水质达标综合整治方案》推进西洱河四级坝国控断面整治工作。通过强组织、清底数、问题准、措施硬、机制全五项有力举措，有力推进平坡镇集镇污水处理设施、白塔箐污水处理设施等项目建设，精准制定了《西洱河漾濞段截污治污工程》实施方案；加强了西洱河沿线企业、经营户的监管工作，强化了农业面源污染治理等工作，进一步削减了入河污染物，助推西洱河水质达标工作。 | 正在整改
|  |  | 持续打好长江保护修复攻坚战。落实“共抓大保护，不搞大开发”的要求，深入推进长江流域生态保护修复和污染防治。持续开展园区污染治理等专项行动。同时，进一步巩固小水电清理整改成果。 |  |  |  |  | 严格按要求推进2020年推进长江经济带反馈问题的整改工作，开展了2022年长江经济带生态环境隐患排查工作。目前涉及漾濞整改的光明村、苍峰公司长江经济带整改点位已经完成州县验收。持续巩固危废、小水电等整治工作成效。
4 | 全省城镇污水收集率目标设置严重偏低，资金投入不足，整体进展滞后 | 按照《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，科学确定城镇污水收集率目标值。加大资金投入，压实城市政府主体责任，推动县城生活污水收集率高效提升，到2025年底全县城市生活污水集中收集率达70％以上。 | 加大资金投入，压实政府主体责任，分年度明确目标任务，加快污水管网改造建设进度，持续推进城市污水处理提质增效。 | 2025年年底 | 县住房城乡建设局； | 县发展改革局、县财政局、州生态环境局漾濞分局、平坡镇人民政府 | 董建勋 | 加强县城污水治理工程建设。投入5200万元资金，实施漾濞县污水处理厂提标改造及配套管网工程。工程实施完成后出水水质达一级A标。 | 正在整改
|  |  | 按照“实事求是，既量力而行又尽力而为”的原则，拓宽资金筹措渠道，因地制宜积极推进县城和县域污水处理提质增效工作。 |  |  |  |  | 已申请地方政府专项债券2000万元，积极推进县城和县域污水处理提质增效工作。老旧小区、棚户区改造项目有序推进，进一步加强县城污水收集率。
|  |  | 建立健全城镇污水提质增效资金投入机制，落实资金配套承诺。建立分析调度、督查通报、约谈预警等工作机制，确保全县城镇污水提质增效工作取得实效。 |  |  |  |  | 推进建立健全城镇污水提质增效资金投入机制制度，落实资金配套承诺工作中。正在建立分析调度、督查通报、约谈预警等工作机制，全县城镇污水提质增效工作取得一定实效。
5 | 部分投诉举报问题回访不满意、办理不到位 | 全面整改完成电话回访群众不满意问题。 | 进一步加强环境隐患清理排查，加大对企业的环境执法监管力度，严肃查处环境违法行为。 | 2022年年底 | 州生态环境局漾濞分局 | 县住房城乡建设局、县工业信息商务科技局、县市场监管局、苍洱国家级自然保护区漾濞县苍山分局、县自然资源局 | 常树标 | 一是加强环境问题隐患排查，主动解决群众身边的环境问题。根据第二轮中央环保督察投诉件举报内容，结合漾濞环境问题举一反三，实际研究制定了《漾濞县突出环境隐患排查整治工作方案》，认真开展了2次排查整治行动。重点对危废环境管理、扬尘治理、非煤矿山环境管理、医疗机构环境管理、“两污”设施建设管理、畜禽养殖污染防治、县城露天烧烤、重点河流整治、重点污染源监管等九个方面开展生态环境安全隐患排查整治，经排查整治漾濞县未发现重大环境安全隐患，群众反映的环境问题得到有效解决。 二是加强执法监管，有效解决群众诉求。对督察交办的14件群众投诉举报问题，严格按照整改方案，强力推进整改，确保问题全部整改到位，确保群众满意。加强执法监管和群众投诉举报件的办理，对企业存在的环境问题从严督促整改。1月至6月办结投诉件15件，立案查处环境违法行为4起。 | 已完成整改
6 | 云南省小水电生态流量方面问题整改不到位 | 落实水务部门监管责任，对全县27座小水电站进行全面排查整改，确保按要求泄放生态流量，同步建立长效监管工作机制。 | 2021年底前，对有生态流量泄放要求的27座小水电站进行全面排查，细化问题类型，制定整改措施，按照属地管理和分级负责原则，扎实抓好排查发现问题整改。 | 2022年年底 | 县水务局 | 县发展改革局、州生态环境局漾濞分局 | 董建勋 | 已于2021年12月底31日前完成整改。 | 已完成整改 | 已完成县级验收
|  |  | 对数据停报1座、未接入视频或图像的4座小水电站，作为重点督办对象，每月跟踪督导。 |  |  |  |  | 已对数据停报1座、未接入视频或图像的4座小水电站，作为重点督办对象，每月跟踪督导。
|  |  | 按月通报接入平台的小水电站生态流量泄放监测情况，加强小水电站生态流量泄放督促检查，对发现的问题限期整改到位。 |  |  |  |  | 已按月通报接入平台的小水电站生态流量泄放监测情况，并加强小水电站生态流量泄放督促检查，已对发现的问题进行整改。
|  |  | 出台小水电站生态流量监管工作方案，建立健全长效机制，压实属地监管责任、行业监管责任和电站业主主体责任“三个责任”，确保生态流量泄放“只搭台不唱戏”问题得到有效整改，按要求泄放生态流量。 |  |  |  |  | 已于2021年3月制定印发《漾濞县小水电站生态流量监管工作实施方案出台小水电站生态流量监管工作方案》，已建立健全长效机制，已对监管责任、行业监管责任和电站业主主体责任“三个责任”进行公示。
7 | 部分高原湖泊规划管控不力，过度开发 | 完成县级国土空间总体规划。以规划为引领，强化空间用途管控。 | 逐步建立健全全县国土空间规划体系并监督实施。完成县级国土空间规划。落实省、州国土空间总体规划的约束性指标和刚性管控要求，科学划定永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界三条控制线，明确区域内国土空间开发保护格局。完成县级国土空间规划。将上级规划确定的约束性指标和刚性管控要求落实到具体地块，具体划定永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界三条控制线实体边界，上图入库。 | 2022年年底 | 县自然资源局 | 县国土空间总体规划编制领导小组成员单位 | 董建勋 | 目前漾濞县国土空间规划十项专题研究报告已编制完成，其中九项已通过评审。“三区三线”划定成果于2022年10月14日由自然资源部批复实施 | 已完成
8 | 全省现有城市生活污水处理能力与实际需求不相适应 | 完成漾濞县污水处理厂提标改造工作。 | 加快推进漾濞县污水处理厂提标改造。 | 2022年年底 | 县住房城乡建设局 | 县财政局 | 董建勋 | 漾濞县污水处理厂提标改造及配套管网工程工作正在施工,主题工程已完工，设备安装完毕调试中，铺设管网10.8公里。 | 正在整改
|  |  | 深入现场督导，分析存在问题，研究推进措施，下发通报预警。 |  |  |  |  | 项目有序推进中，预计12月份可完工。
|  |  | 适时约谈整改滞后相关负责人、直接责任人。 |  |  |  |  | 项目正在按照时序要求推进中。
9 | 城市生活污水集中收集率普遍偏低 | 有效整治雨污混流、消除管网空白区，全州新建、完善污水管网124公里，其中漾濞县新建完善3公里，到2025年底全县城市生活污水集中收集率达70％以上。 | 压实城市政府主体责任，优化“一厂一策”实施方案，落实政府配套资金，积极争取国家和省专项支持，加快实施污水处理提质增效工程。 | 2025年年底 | 县住房城乡建设局 | 县发展改革局、县财政局、州生态环境局漾濞分局 | 董建勋 | 已争取专项债券2000万元。正在实施污水处理厂提标改造项目。 | 正在整改
|  |  | 统筹城市更新、老旧小区改造，整治污水管网破损漏损、错接混接、雨污混流等问题，全县新建、完善污水管网3公里，逐年提升污水集中收集率和进水浓度。 |  |  |  |  | 老旧小区、棚户区改造项目有序推进。
|  |  | 建立健全每月调度、每季督查通报、约谈预警等工作机制，落实各级责任，适时组织专家指导，加快项目推进，有效提升城市生活污水集中收集率。 |  |  |  |  | 老旧小区、棚户区改造项目有序推进。
10 | 全省现有生活垃圾填埋场库容不足，生活垃圾焚烧设施建设滞后 | 城市生活垃圾无害化处理率超过80％。 | 加快推进城市生活垃圾无害化处理工作，城市生活垃圾无害化处理率超过80％。 | 2023年年底 | 县住房城乡建设局 | 县发展改革局、县财政局、县工业信息商务科技局 | 董建勋 | 已通过省级无害化评定，生活垃圾采用转运焚烧发电及卫生填埋方式。无害化处理率达100%。 | 已完成整改
|  |  | 加大生活垃圾处理场及周边环境卫生“脏乱”问题排查整治力度，消除垃圾处理场环境风险隐患。 |  |  |  |  | 启动垃圾处理场提质改造建设项目，并有序推进
11 | 全省部分涉重金属废渣堆存点风险管控不到位 | 对5个涉重金属废渣堆存点开展环境风险隐患排查及整治，环境风险管控到位。 | 对涉重金属废渣堆存点开展风险隐患排查，对存在环境风险隐患的堆存点按照“一点一策”制定整治方案并开展整治，严格落实环境风险管控措施。 | 2023年年底 | 州生态环境局漾濞分局 | 州生态环境局漾濞分局 | 常树标 | 科学制定方案，精准开展整改。制定《关于漾濞县涉重金属废渣堆存点环境风险隐患排查整治工作方案》，明确了整改要求和时限。州生态环境局漾濞分局成立整改工作专班，积极争取省州专家技术帮扶支持，科学分析研判5家涉重金属废渣堆存点存在的问题和环境风险隐，精准制定“一企一策”整改方案，目前已完成整治1个，其他点位正在有序推进。确保2023年底全面完成整改。 | 正在整改
|  |  | 进一步完善执法监管长效机制，及时发现环境风险隐患，严厉查处环境违法行为。 |  |  |  |  | 进一步加强执法和隐患排查力度，对5个堆场进行执法检查。
12 | 云南省一些地区落实化肥、农药有关减量要求不严不实，减量成效不明显 | 到2023年底，全县化肥农药使用量负增长 | 调整优化种植业结构。增加农作物绿色有机种植规模。 | 2023年年底 | 县农业农村局 | 州生态环境局漾濞分局、县水务局、县市场监管局、县供销社、州烟草公司漾濞县分公司 | 周云婷 | 1、优化种植业结构。2022年夏粮生产上积极发展环境友好型作物种植，完成了蚕豆种植10867亩，豌豆种植11361亩，油菜种植9611亩，在南片三乡开展烟后红花种植6600亩，推广核桃（果树）——作物（小麦、大麦、豌豆、蚕豆）复合种植50000亩。在2022年秋粮生产中，推广粮果、粮经、粮粮间套种100000亩。2、扎实推进“绿色食品牌”培育和“三品一标”认证。2022年1-9月完成通过“双认证”的扫尾工作，正在开展“绿色食品牌”生产基地建设认证的前期工作和“三品一标”认证调查工作，漾濞春雨薄壳山核桃科技开发有限公司已完成“绿色食品”认证的环评、样品送检等工作，云南东方红生物科技有限公司正在申请御福年核桃油的绿色食品认证的前期工作；有15家正在申请有机产品认证，计划完成核桃认证面积35万亩。截至目前，全县共有21家企业获得绿色食品、有机产品、无公害农产品认证，其中：核桃产业14家（2021年新申报6家）、苹果产业1家、茶叶1家、养殖业4家、中药材1家；涉及产品31个，其中：绿色食品5个、有机农产品21个、无公害农产品5个。开展1000人/批次的农产品质量安全抽检工作，现已完成121批次。积极配合州中心完成大理州第一、二、三季度农产品质量安全例行抽样21个产品，42个样品。配合完成大理州2022年农产品质量安全监督抽样18个产品，36个样品中。配合开展好省级 2022 年食用农产品 “治违禁 控药残 促提升”三年行动农兽药残留治理专项监测第一次抽样工作，共抽取20个产品，40个样品。 | 正在整改
|  |  | 推进化肥农药减量工作。积极推广使用商品有机肥、农家肥、生物菌肥，配合施用钾肥、中微量元素肥料等为主要内容的测土配方施肥技术；推广以促进农作物安全生产、减少化学农药使用量为目标的绿色防控技术。开展化肥农药减量增效示范、绿色高质高效示范。组织开展科学施肥、安全用药培训。 |  |  |  |  | 1、开展科学安全使用农药培训。深入开展科学安全使用农药技术培训农户6期268人，发放宣传资料960份。目前，在淮安村、桑不老村等村部分农田中开展水稻绿色防控工作。2、开展化肥减量技术培训。结合化肥减量示范项目，到漾江镇紫阳村、桑不老村，苍山西镇淮安村、石钟村，鸡街乡新寨村开展化肥减量技术培训，共培训5场次，培训人数400人，发放宣传资料1200份，发放生物有机肥200吨。3、编制《漾濞县绿色食品发展中心2022年绿色高质高效行动（推广顺丰洱海模式生物有机肥）实施方案》，计划在全县范围内实施有机肥替代化肥技术推广，生物有机肥已采购，正在准备发放工作。4、开展测土配方施肥技术推广。深入田间地头开展测土配方施肥技术在小春作物上的技术推广应用，2022年共推广测土配方施肥技术应用23.68万亩左右，其中小春主栽作物测土配方优化平衡施肥面积8.68万亩，大春主栽作物测土配方施肥面积15万亩左右。通过入户指导、惠民服务等方式对农资经销店、种植大户、科技示范户、农民进行宣传指导共计10000人次，发放培训资料20000多份。
|  |  | 加强农资市场监管。严格农药经营许可，开展肥料农药质量监督抽查，强化市场执法监管，严厉打击违法违规行为。 |  |  |  |  | 1、开展农药经营店巡查检查。2022年1至9月，到农药经营店巡查检查17次，检查经营户89户次，出动执法人员72人次。2022年第一、二、三轮检测不合格的农药品种，未查到禁用农药。同时按照《大理白族自治州洱海流域农药经营使用管理办法》，严格要求农药经营户规范经营行为、经营场所；按经营资质、经营范围、经营制度安全经营农药。目前，办理农药经营许可证案件7件。2、做好肥料市场监管。结合开展应登记未登记肥料产品排查工作，组织执法人员到各乡镇开展肥料市场监督检查，检查肥料经营门市115家次，登记肥料产品398个次，出动执法人员244人次。
13 | 云南省在大气污染防治方面盲目乐观，部分区域环境空气质量持续下降 | 驰而不息打好蓝天保卫战，确保全县大气环境质量保持优良。 | 严格建筑施工扬尘管控。督促建筑施工工地严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。对暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 | 2022年年底 | 县住房城乡建设局 | 县交通运输局、县自然资源局、各乡镇人民政府 | 常树标 | 1.县住建局印发了关于印发《建筑工程扬尘专项治理工作方案》的通知（漾住建通〔2017〕39号）《漾濞彝族自治县住房和城乡建设局关于进一步做好建筑工程和市政工程安全文明施工的通知》《关于进一步规范建筑施工围挡设置及扬尘防治工作的通知》、《关于进一步规范建筑施工围挡设置、扬尘防治及爱国卫生专项行动相关工作的通知》及《加快推进建筑渣土运输车辆安装GPS定位装置工作实施方案的通知》等先关文件，主要通过开展施工现场、施工废物、施工物料、建构筑物拆除、城市道路等防扬尘整治，有效解决施工扬尘突出问题，有效遏制施工扬尘对城市空气质量的影响。结合2021年创建卫生县城标准，我局建立了施工工地管理清单、建立扬尘管控责任制度，现场规划区内项目全部实现封闭施工，建筑工地渣土运输车辆基本实现全覆盖运输；施工现场进出口基本实现硬化，渣土堆放基本实现覆盖，在建项目基本设置了车辆冲洗设施；我局分别与在建项目施工单位、商品混凝土企业签订《合法装载承诺书》，加强对建筑材料运输管理。2021年我局建筑施工扬尘治理共下发《限期整改通知》16份、《停工通知》3份，目前发现集中整治发现的问题已经基本整改完毕;2022年我局下发了《关于开展建筑工程和市政工程施工扬尘专项整治工作的通知》，并按要求开展建筑施工扬尘整治，目前开展了1次建筑施工扬尘整治，对施工扬尘台账不全等问题下发《建设工程施工安全限期整改通知书》2份，下发《建筑施工安全监督抽查记录表》、《工程质量监督巡查、抽查记录》9份。 | 已完成整改
|  |  | 加强秸秆焚烧控制。强化各级政府秸秆禁烧主体责任，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。坚持堵疏结合，全面加强秸秆综合利用。 |  | 县农业农村局 | 州生态环境局漾濞分局、各乡镇人民政府 |  | 按照中央和省州统一部署和工作要求，完成了123户分散农户和12家市场化主体对农作物秸秆资源化利用情况调查登记工作；同时收集全县主要农作物种植面积、产量和秸秆还田量等相关数据完成了系统录入上报。2021年漾濞县农作物秸秆综合利用率90.25%。目前，全县没有发生随意露天焚烧农作物秸秆的行为。
|  |  | 加强餐饮油烟治理监管。督促餐饮服务业经营者安装油烟净化设施，已安装的定期清洗维护，确保运行正常。 |  | 县住房城乡建设局 | 县市场监管局、州生态环境局漾濞分局、各乡镇人民政府 |  | 城市管理综合执法大队等执法队伍进一步加强了监管工作。
|  |  | 深入打好蓝天保卫战。加强环境空气质量监测预警预报，切实抓好大气污染防治工作，从源头上减少污染，持续改善环境空气质量。 |  | 州生态环境局漾濞分局 | 县住房城乡建设局、县自然资源局、县交通运输局、县农业农村局、县市场监管局、各乡镇人民政府 |  | 漾濞县高度重视大气污染防治工作，持续推进蓝天保卫战，制定并印发了《漾濞县人民政府办公室关于印发漾濞县县城周边扬尘污染防治专项治理工作方案》《漾濞县人民政府办公室关于印发漾濞县2022年提升环境空气质量的整改方案的通知》《漾濞县污染防治工作领导小组办公室关于做好2022年春夏季大气污染综合治理攻坚工作的通知》相关文件，进一步加强了空气质量监测预警预报，抓实大气污染防治工作治理工作。根据云南省空气自动监测数据管理平台数据显示，2022年1-5月漾濞县环境空气优良率 100%，PM2.5、PM10、SO2、NO2年均值分别为23、44、20、15微克/立方米，县域空气环境达到国家环境空气质量二级标准，环境空气质量稳定。加大对违法排污行为的查处力度。对鑫铄环保科技有限公司、大理大钢钢铁有限公司、漾濞县跃进化工有限责任公司、漾濞县宝隆纸业有限责任公司、漾濞县鑫源实业发展有限公司等涉气企业纳入“双随机、一公开”监管，要求企业严格执行排污许可证要求，确保污染物达标排放。2021年以来查处超标排放大气污染物环境违法行为1起，未按规范设置排口环境违法行为1起，未规范设置易产生扬尘物料堆。
14 | 云南省生物多样性受威胁，珍稀濒危物种保护任务重 | 强化森林资源监测管理，规范林下种植，遏制破坏天然林资源行为。实施重要生态体系保护修复和珍稀濒危野生动植物拯救保护，到2025年年底，全州重点野生动植物种数保护率达到90%以上。 | 加强森林资源监督管理。全面推行林长制，按照国家、省统一部署，构建州、县、乡、村四级林长制，压实森林资源监管责任。常态化开展年度森林督查，依托国家森林资源智慧管理平台、云南森林资源动态预警系统等信息化手段，形成“天上看，地下核，及时督，即时查”工作体系。严格执行停止天然林商业性采伐政策，从严控制项目征占用天然林、调整保护级别等行为。运用生态护林员联动管理系统、州森林防火视频监控系统加强护林员管理使用，实现森林资源网格化管理全覆盖。按照《云南省林下种植林地利用管理规范》，加强监测管理。 | 2025年年底 | 县林草局 | 苍洱国家级自然保护区漾濞县苍山分局、县农业农村局、县自然资源局、州生态环境局漾濞分局、县公安局、县市场监管局、各乡镇人民政府 | 常树标 | 全面推进林长制工作。一是压紧压实责任，对县乡村各级林长实行网格化管理；二是建立“林长制”联席会议制度和林长巡林机制，提升监管力度；三是积极探索“林长+检长”“林长+警长”工作协作机制，全面推进林长制实施；四是制定林长制6项工作制度建设。五是完成96块林长公示牌安装。 | 正在整改
|  |  | 加强珍稀濒危野生植物拯救保护。2021年底前，建立健全县野生动植物保护联席会议制度，完善联合执法监管长效机制，组织开展专项行动。林草、公安、市场监管、农业农村、生态环境等部门、加强沟通、增强配合、各司其职形成监管执法合力，严厉打击破坏野生动植物的违法行为。加强极小种群野生植物保护，继续探索做好野生植物极小种群近地——迁地保护。2025年底前，提出受威胁的具体物种种类及其生境区域，制定有针对性的保护方案，采取就地、近地或迁地保护措施，确保受威胁物种受到有效保护。加强杜仲、三七、野生稻的种质资源保存，适当条件下进行野外回归，促进野外种群恢复。 |  |  |  |  | 对漾濞槭6个就地保护点的漾濞槭进行挂牌保护， 完成200多株的野生漾濞槭挂牌保护工作。实施漾濞县极小种群野生资源拯救项目建立3个野外栽植回归点，面积共57亩，共种植漾濞槭幼苗2500株。扩大漾濞槭的生态范围使野生种群数量保持稳定，野生种群规模逐步扩大，实现极小种群的良性发展。
|  |  | 加强珍稀濒危野生动物及其栖息地保护。保护、恢复和改善州内重点保护野生动物生存环境，加强野生动物栖息地保护，防止野生动物原生境退化。继续做好野生动物收容救护工作，严格按照规定开展隔离检查、检疫、救护、野化训练，建立野生动物收容救护档案，科学保护全县野生动物。 |  |  |  |  | 认真组织好野生水生动物非法贸易检查专项活动，监督检查农贸市场及各个水产经营户10人次。规范捕捞器具销售行为，对从事渔具销售的商店、电商等商家和平台开展监督检查，发现销售电鱼器具的严肃查处，依法没收相关产品。严厉查处电鱼违法行为，对电鱼活动多发水域、交界水域，会同公安部门联合执法，发现涉案电鱼器具一律没收，涉嫌犯罪的坚决移送公安机关处理。截至目前到重点水域、河流周边开展巡查，出动执法车辆19次，执法人员74人次，发放宣传单1000余份，没收违法违规渔具60个，现场教育3人，查办处理非法网鱼案件1件，涉案人员1人，罚款3000元。开展增殖放流活动，2022年4月11日，漾濞县农业农村局和香格里拉土著鱼类恢复和保护协会在黑潓江开展渔业资源增殖放流活动，共投放四大家鱼2360斤。
15 | 云南省历史遗留废弃露天矿山生态修复滞后 | 全县历史遗留废弃露天矿山生态修复取得重大进展，未治理矿山数量大幅减少。 | 2021年底前，完成历史遗留废弃露天矿山摸底核查，进一步摸清矿山底数、空间分布、损毁土地面积和权属、拟修复方向等基本情况。 | 2025年年底 | 县自然资源局 | 县林草局、州生态环境局漾濞分局、县财政局、县水务局、各乡镇人民政府 | 常树标 | 已经完成历史遗留废弃露天矿山摸底核查，摸清了矿山底数、空间分布、损毁土地面积和权属、拟修复方向等基本情况。 | 正在整改
|  |  | 按照“一矿一策”原则，制定切实可行的治理方案，形成省、州、县市一致的历史遗留废弃露天矿山信息数据库，以省级矿山生态修复项目库为依托，统筹推进全县矿山生态修复工作。 |  |  |  |  | 根据摸底排查情况，编制完成了《漾濞县废弃矿山生态修复实施方案》，县人民政府同意，州自然资源和规划局批准实施，省自然资源厅备案，进入省厅数据库。目前完成漾濞县苍山西镇金牛村西平建筑用砂石料厂“一矿一策”实施方案和工程剩余土石料利用方案编制及评审备案，项目已开工建设，完成投资330万元。“320国道沿线4个历史遗留矿山生态修复项目”“漾濞县苍山西镇栗树坡砂石厂等30个历史遗留矿山生态修复项目”正在抓紧开展“一矿一策”实施方案和工程剩余土石料利用方案编制工作
|  |  | 用好用活国家激励政策，探索利用市场化运作方式，按照“以自然修复为主”和“宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜建则建”的原则，积极引入社会资本，大力推进历史遗留矿山生态修复工作。 |  |  |  |  | 根据《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》要求，按照“以自然修复为主”和“宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜建则建”的原则，科学合理制定“一矿一策”方案。通过招标引入县旅投公司作为实施主体，完成项目全部的工程勘察、设计、施工项目总承包（EPC）招标工作。
|  |  | 分类分批有序推进历史遗留废弃露天矿山生态修复。2023年底前，力争完成重点区域历史遗留废弃露天矿山生态修复任务；2025年底前，全县历史遗留废弃露天矿山生态修复工作取得重大进展，未治理矿山数量大幅减少。 |  |  |  |  | 为快速推进历史遗留矿山生态修复工作，完成制定了《云南省漾濞彝族自治县历史遗留矿山生态修复工程实施方案》，县人民政府已经批复同意。结合历史遗留矿山分布现状分三个标段组织实施。
16 | 云南省磷化工企业发展粗放，磷石膏利用率低 | 解决部分磷化工企业生产工艺、装备落后的问题，提高磷石膏综合利用水平和能力。 | 全面排查。全县范围内全面深入开展磷化工企业排查，认真对化肥等相关生产企业进行技术甄别和所属行业认定。 | 2022年年底 | 县工业信息商务科技局 | 县发展改革局、州生态环境局漾濞分局、县住房城乡建设局 | 常树标 | 经排查，目前全县无磷化工企业，不存在磷化工企业生产工艺、装备落后的问题。 | 已完成整改
|  |  | 落实整改。针对排查出相关企业生产工艺、装备、染污防治设施存在问题的，督促其制定方案进行整改，严肃整治。 |  |  |  |  | 继续加强监管，按绿色高质量发展严格审批准入，严防新增污染源。
|  |  | 强化利用。积极引进磷石膏资源化利用项目建设，支持创建国家、省级试点示范工程，积极争取资金及政策扶持。 |  |  |  |  | 因漾濞县工业园区撤销，不能引进磷石膏资源化利用项目